## Slide 1
Program rozwoju Szkoły Doktorskiej w Politechnice Lubelskiej na lata 2026–2028
Plan działań naprawczych i rozwojowych
kwiecień 2026
Notes: Program stanowi działanie rozwojowe oraz naprawcze wynikające z doświadczeń funkcjonowania Szkoły od 2019 r. oraz wniosków z ewaluacji.

## Slide 2
Silne strony | Słabe strony
Wzmocnione ramy formalne i proceduralne po ewaluacji – przyjęto aktualne akty regulujące organizację, program i rekrutację, co zwiększa spójność, przewidywalność i możliwość wykazywania zgodności w audycie. Sformalizowany mechanizm zapewniający promotorom nadzór nad obecnością doktoranta. Istniejąca, kultywowana i wspierana na poziomie siatki kształcenia współpraca międzynarodowa w zakresie dydaktycznym. Wysoki poziom umiędzynarodowienia Szkoły Doktorskiej, przejawiający się szerokim zakresem możliwości i ścieżek aktywności międzynarodowej dostępnych dla doktorantów – instytucjonalnym wyrazem jest realizowany program umiędzynarodowienia IDeaS of LUT II w ramach STER NAWA. Zaangażowani i doświadczeni koordynatorzy reprezentujący poszczególne dyscypliny, działający w atmosferze wzajemnego szacunku i współpracy. Interdziedzinowość i interdyscyplinarność szkoły w tym programu kształcenia, wykładowców i doktorantów. | Brak formalnego objęcia kształcenia systemem zapewniania jakości uczelni – regulamin wskazuje na włączenie do uczelnianego systemu jakości. Ograniczone praktyczne zaangażowanie Rad Dyscyplin w życie szkoły – mimo umocowania formalnego, współodpowiedzialność dyscyplin może pozostawać niewystarczająca na poziomie operacyjnym. Niewystarczające, realne zaangażowanie doktorantów w aktywności szkoły – niska partycypacja osłabia skuteczność mechanizmów jakościowych, integracyjnych i rozwojowych (w tym umiędzynarodowienia „w domu”). Model kadrowy oparty o dodatkowe obowiązki – realizowanie zadań szkoły jako „funkcji dodatkowej” utrudnia stabilne zarządzanie jakością, terminowością i dokumentacją. Nierówny poziom jakości opieki promotorskiej i ograniczona „egzekwowalność” standardów – ankiety oceny opieki są narzędziem diagnostycznym, ale bez spójnego mechanizmu reakcji mogą nie przekładać się na poprawę jakości. Ryzyko niewystarczającego ujęcia dyscyplin w programie kształcenia – przy wielu dyscyplinach trudno zapewnić równą głębię specjalistyczną, a poprzednia ewaluacja wskazywała niedobór zajęć dedykowanych. Duże obciążenie obsługą procesów administracyjnych oraz bieżących spraw doktorantów i promotorów, jak również brak infrastruktury lokalowej umożliwiającej sprawne funkcjonowanie Szkoły. Niska świadomość roli szkoły jako jednostki odpowiedzialnej za kształcenie – rozmycie roli pomiędzy szkołą, dyscyplinami i promotorami utrudnia wdrażanie jednolitych standardów dydaktycznych i jakościowych. Brak adekwatnego finansowania funkcjonowania szkoły – na poziomie administracyjnym oraz dydaktycznym. Brak dostatecznej współpracy z Radami Dyscyplin oraz zaangażowania Rad w perspektywę rozwoju naukowego doktorantów.
Szanse | Zagrożenia
„Internationalisation at home” jako skalowalny model – warsztaty, wizyty naukowców i oferta anglojęzyczna podnoszą jakość i widoczność bez proporcjonalnego wzrostu kosztów mobilności. Otwarte i w pewnym zakresie gotowe do współpracy Rady Dyscyplin oraz dobre relacje łączące personel Szkoły z Radami. | Ryzyko ponownej niezadowalającej oceny w przypadku utrzymywania się uchybień praktycznych – przy krótkim horyzoncie kolejnej ewaluacji rośnie waga dowodów wdrożenia w obszarze jakości i procedur. Spadek motywacji i zaangażowania doktorantów – niska partycypacja może obniżać tempo realizacji IPB i wskaźniki końcowe (w tym obron). Niestabilność finansowania aktywności badawczej opartej głównie o źródła zewnętrzne – większe uzależnienie realizacji IPB od grantów może ograniczać ambitniejsze cele i pogłębiać nierówności. Niski poziom kandydatów rekrutowanych do szkoły.
Mocne strony | Słabe strony
umiędzynarodowienie doświadczeni koordynatorzy interdyscyplinarność stabilne ramy formalne | brak pełnego włączenia w system jakości kształcenia ograniczona rola Rad Dyscyplin Naukowych nierówny poziom opieki promotorskiej duże obciążenia administracyjne
Szanse | Zagrożenia
„internationalisation at home” otwartość Rad Dyscyplin | ryzyko słabej oceny w przyszłej ewaluacji spadek motywacji doktorantów niski poziom kandydatów
Aktualna sytuacja Szkoły Doktorskiej w Politechnice Lubelskiej
Notes: Mocne strony
umiędzynarodowienie
doświadczeni koordynatorzy
interdyscyplinarność
stabilne ramy formalne
Słabości
brak pełnego włączenia w system jakości
ograniczona rola Rad Dyscyplin
nierówny poziom opieki promotorskiej
duże obciążenia administracyjne
Szanse
internationalisation at home
otwartość Rad Dyscyplin
Zagrożenia
ryzyko słabej oceny w przyszłej ewaluacji
spadek motywacji doktorantów

## Slide 3
Analiza funkcjonowania Szkoły wskazuje na kilka głównych obszarów wymagających wzmocnienia:
system jakości kształcenia,
współodpowiedzialność dyscyplin naukowych,
rola promotorów w modelu kształcenia,
zaangażowanie doktorantów w życie szkoły,
stabilność organizacyjna i finansowa jednostki (JM Rektor).
Kluczowe wyzwania systemowe
Odpowiedzią na te wyzwania jest
program sześciu osi zmian
Cel strategiczny programu to docelowy model funkcjonowania szkoły oparty na:
jakości kształcenia,
współodpowiedzialności Dyscyplin Naukowych,
aktywnym środowisku doktorantów.
Zalecenia Komisji Ewaluacyjnej:
ocena jakości kształcenia,
współodpowiedzialności Dyscyplin Naukowych,
Stabilność finansowania badań doktorantów ze środków własnych uczelni.
Ewidencja czasu pracy (30 g.)
Odwołanie od oceny śród.
Stworzenie jasnych i transparentnych zasad zgłaszania przedmiotów dedykowanych dyscyplinom, z udziałem Rad Dyscyplin, dostępnych dla szerokiego grona pracowników Politechniki Lubelskiej,

## Slide 4
Główne osie zmian
1. Domknięcie systemu jakości kształcenia
pełne włączenie Szkoły w uczelniany
system jakości
2. Współpraca z Radami Dyscyplin
przejście od formalnego udziału do realnej współodpowiedzialności
3. Wzmocnienie komponentu kształcenia dyscyplinowego
rozwój bloków dydaktycznych właściwych dla dyscyplin
4. Standard jakości opieki promotorskiej
monitoring współpracy promotor-doktorant
5. Aktywizacja doktorantów
budowa kultury uczestnictwa i aktywności
6. Stabilność organizacyjno-finansowa Szkoły Doktorskiej

## Slide 5
System jakości kształcenia
przegląd regulacji i mapowanie luk,
wdrożenie standardów dokumentowania jakości,
system monitorowania jakości kształcenia.
Współpraca z dyscyplinami
spotkania robocze z Radami Dyscyplin,
współtworzenie bloków dyscyplinowych,
udział dyscyplin w monitorowaniu IPB,
opiniowanie tematów (i promotorów).
Program kształcenia
wprowadzenie ścieżek dyscyplinowych
rozwój katalogu zajęć fakultatywnych
Najważniejsze działania
Działania:
włączenie szkoły do uczelnianego systemu jakości kształcenia -
Zarządzenie Nr R-27/2026
Rektora PL z dnia 8 kwietnia 2026 r.
w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w PL
Powołanie komisji ds. jakości kształcenia w SDwPL – prof. K. Pałka
Działania:
nowy program kształcenia-
Zarządzenie Nr R-11/2026/II
Senatu PL z dnia 26 lutego 2026 r.
w sprawie ustalenia programu kształcenia w SDwPL
Inne działania SDwPL:
opracowanie standardu współpracy promotor-doktorant + pakiet informacyjny z minimalnymi wymaganiami,
wprowadzenie systemu monitorowania postępów doktoranta (miesięczne),
mikrogranty i podwyższenia stypendiów - system motywacyjny dla najlepszych doktorantów,
wzmocnienie zaplecza administracyjnego SDwPL.
Zmiana regulaminu SDwPL – Uchwała 8/2026/II Senatu PL z dnia 26 lutego 2026 w sprawie Regulaminu SDwPL

## Slide 6
Najważniejsze działania naprawcze – Rady Dyscyplin
Współpraca z Radami Dyscyplin (par.2 ust.5 Regulamin SD US-8/2026, par.25, us.3 Statut PL)
Stworzenie nowego modelu współodpowiedzialności, w którym Rady Dyscyplin:
współtworzą program ,
opiniują Indywidualne Plany Badawcze,
uczestniczą w ocenie promotorów,
współdecydują o blokach dydaktycznych.
Działania:
kwartalne spotkania koordynatora z Prezydium RD
przeprowadzenie konkursu na prowadzenie 3 przedmiotów dyscyplinowych (3x10 godz.),
cykliczna ocena skuteczności działania promotorów (Koordynator, po każdym semestrze)
wprowadzenie systemu monitorowania postępów doktoranta przed oceną śródokresową (seminarium - maj 2026),
opiniowanie tematyki prac doktorskich i promotorów (maj 2026).

## Slide 7
Standard jakości opieki promotorskiej
Planowane rozwiązania:
określenie minimalnego standardu współpracy promotor-doktorant (dokument SDwPL),
system monitorowania współpracy (ankiety + informacja do RD),
procedura mediacyjna w sytuacjach konfliktowych (dok. SDwPL),
zweryfikowane kryteria doboru promotorów (dokument SDwPL),
cykliczne szkolenia dla promotorów i kandydatów (październik 2026)
regularna ocena postępów doktoranta (par. 9. ust.4 Regulaminu SD: realizacji badań naukowych w wymiarze min. 30 godzin tygodniowo. Wypełnienie tego obowiązku poświadcza doktorant i promotora w formie miesięcznego sprawozdania, składanego do biura SDwPL do 10 dnia miesiąca następującego).
Celem jest
zwiększenie skuteczności realizacji doktoratów i jakości opieki naukowej

## Slide 8
Planowane działania:
system motywacyjny dla najbardziej aktywnych doktorantów – podwyższenia stypendiów (kategorie),
mikrogranty wspierające inicjatywy naukowe,
rozwój programu kompetencji transferowalnych,
włączenie doktorantów w proces zapewniania jakości,
rozwój seminariów i spotkań środowiskowych
podniesienie standardu rekrutacji.
Celem jest
budowa aktywnej społeczności doktoranckiej
Najważniejsze działania naprawcze – aktywizacja doktorantów
Harmonogram rekrutacji (www.sdwpl.pollub.pl)
Złożenie przez potencjalnych promotorów (promotorów i promotorów pomocniczych) tematów prac badawczych, na które przeprowadzona będzie rekrutacja – do 30 kwietnia 2026 r.,
Przedstawienie zgłoszonych tematów przez potencjalnych promotorów na posiedzeniu odpowiedniej Rady Dyscypliny celem wydania opinii (protokół RD – do 29 maja 2026 r.),
Opiniowanie zgłaszanych tematów przez Radę SDwPL – do 26 czerwca 2026 r.

## Slide 9
Etap I – 2026
przegląd regulacji i systemu jakości,
ustalenia z Radami Dyscyplin,
przygotowanie standardów opieki promotorskiej.
opracowanie kryteriów doboru promotorów
Harmonogram wdrożenia
Efekty wdrożenia:
lepsza gotowość do kolejnej ewaluacji,
wyższa jakość kształcenia doktorantów,
większa odpowiedzialność dyscyplin,
lepsza efektywność organizacyjna,
silniejsze środowisko doktoranckie.
Warunki powodzenia
współpraca Rad Dyscyplin,
wsparcie władz uczelni,
wzmocnienie zaplecza administracyjnego,
stabilny model finansowania.
Etap II – 2027 wdrożenie zmian
uruchomienie bloków dyscyplinowych,
wdrożenie systemu monitoringu jakości,
rozwój programów aktywizujących doktorantów.
Etap III – 2028 funkcjonowanie modelu docelowego
cykliczna ewaluacja,
doskonalenie programu kształcenia.

## Slide 10
Opracowanie:
Prof. dr hab. inż. Tomasz N. Kołtunowicz, Dyrektor Szkoły Doktorskiej w Politechnice Lubelskiej, koordynator dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika i technologie kosmiczne
Koordynatorzy dyscyplin:
Dr hab. inż. Danuta Barnat-Hunek, prof. uczelni inżynieria lądowa, geodezja i transport
Dr hab. inż. Marcin Gąsior, prof. uczelni nauki o zarządzaniu i jakości
Dr hab. inż. arch. Natalia Przesmycka, prof. uczelni architektura i urbanistyka
Prof. dr hab. inż. Rafał Rusinek inżynieria mechaniczna
Dr hab. inż. Zbigniew Suchorab, prof. uczelni inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Dr hab. inż. Michał Wydra, prof. uczelni informatyka techniczna i telekomunikacja
akceptacja planu

## Slide 11
 | Działanie | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień
OŚ 1: Domknięcie systemu jakości kształcenia Szkoły w dokumentach wykonawczych | Przegląd i mapa luk regulacyjnych oraz odpowiednie aktualizacje: wdrożenie do WSZJK |  |  | URdsJK |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Przegląd i mapa luk regulacyjnych oraz odpowiednie aktualizacje: audyt obecnego programu kształcenia |  |  |  | URdsJK |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Przegląd i mapa luk regulacyjnych oraz odpowiednie aktualizacje: określenie i formalizacja procesów szczegółowych, w tym niezbędnych wzorów dokumentów |  |  |  | Dyrektor, koordynatorzy, Władze Uczelni |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Reprezentacja SDwPL w strukturach jakości Uczelni |  |  | URdsJK, Władze Uczelni |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Opracowanie i wdrożenie standardu dokumentowania jakości |  |  |  | Dyrektor, koordynatorzy Obowiązuje od nowego r.a. |  |  |  |  |  |  |  | 
Harmonogram działań naprawczych

## Slide 12
Harmonogram działań naprawczych
 | Działanie | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień
OŚ 2: Współpraca z Radami Dyscyplin jako mechanizm współodpowiedzialności | Spotkania z Radami w celu identyfikacji oczekiwań, potrzeb oraz preferencji |  |  |  | Dyrektor, koordynatorzy, RD |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Ustalenie zasad kształtowania tematyki i obsady bloków dyscyplin |  |  |  | Dyrektor, koordynatorzy, RD |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Ustalenie standardu jakości pracy promotora oraz procedur oceny i reagowania |  |  |  | Dyrektor, koordynatorzy, RD |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 13
Harmonogram działań naprawczych
 | Działanie | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień
OŚ 3: Poprawa jakości, dyscyplinowość i obieralność jako wzmocnienie PRK8 | Zbudowanie mechanizmu bieżącego nadzoru nad jakością dydaktyczną |  |  |  |  |  |  | Dyrektor, koordynatorzy |  |  |  |  | 
 | Katalog zajęć fakultatywnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dyrektor, koordynatorzy, RD |  | 

## Slide 14
Harmonogram działań naprawczych
 | Działanie | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień
OŚ 4: Standard jakości opieki promotorskiej i jego egzekwowalność | Określenie zasad funkcjonowania promotorów w Szkole |  |  |  |  |  | Dyrektor, koordynatorzy, RD |  |  |  |  |  | 
 | Procedura postępowania w sytuacjach konfliktowych pomiędzy doktorantem a promotorem lub innymi uczestnikami procesu kształcenia |  |  |  |  |  | Dyrektor, koordynatorzy, samorząd, Władze Uczelni |  |  |  |  |  | 
 | System monitoringu współpracy promotora z doktorantem |  |  |  | Dyrektor, koordynatorzy |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Doprecyzowanie, w porozumieniu z Radami Dyscyplin, kryteriów doboru promotorów oraz promotorów pomocniczych |  |  |  | Dyrektor, koordynatorzy, RD |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Wskazane istotnych – z punktu widzenia funkcjonowania Szkoły – założeń do regulaminów i procedur nadawania stopnia doktora w Politechnice Lubelskiej |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dyrektor, koordynatorzy |  | 
 | Określenie procedury i narzędzi do miesięcznej oceny aktywności doktoranta |  |  |  |  | Dyrektor, koordynatorzy, samorząd |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 15
Harmonogram działań naprawczych
 | Działanie | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień
OŚ 5: Aktywizacja doktorantów i budowa kultury uczestnictwa | Ocena możliwości realizacji systemu motywacyjnego dla doktorantów oraz sformułowanie jego założeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dyrektor, koordynatorzy, samorząd |  | 
 | Wdrożenie systemu budowy widoczności i promocji osiągnięć Szkoły i doktorantów |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dyrektor, koordynatorzy, samorząd |  | 
 | Określenie systemu mikrograntów aktywizacyjnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dyrektor, koordynatorzy, samorząd |  | 
 | Określenie zasad włączenia doktorantów w proces jakości w Szkole |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dyrektor, koordynatorzy, samorząd |  | 
 | Stworzenie programu zapewniania kompetencji transferowalnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dyrektor, koordynatorzy, samorząd |  | 

## Slide 16
Harmonogram działań naprawczych
 | Działanie | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień
OŚ 6: Stabilność organizacyjno-finansowa Szkoły | Przeprojektowanie modelu finansowania Szkoły |  |  |  | Dyrektor, Władze Uczelni |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Wzmocnienie zasobów administracyjnych oraz lokalowych |  |  |  |  |  |  | Dyrektor, Władze Uczelni |  |  |  |  | 
 | Redefinicja funkcji dyrektora i koordynatora w szkole |  |  |  |  |  |  | Dyrektor, Władze Uczelni |  |  |  |  | 

## Slide 17
Harmonogram działań bieżących
 | Działanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień
OŚ 1: Domknięcie systemu jakości kształcenia Szkoły w dokumentach wykonawczych | Ewaluacja prac etapowych i ankiet semestralnych, przegląd bieżących wyników zaliczeń i egzaminów |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dyrektor, koordynatorzy |  | 
 | Ocena sprawozdań miesięcznych promotorów | Dyrektor, koordynatorzy |  |  |  |  |  |  |  |  | Dyrektor, koordynatorzy |  | 
 | Sprawozdanie roczne z funkcjonowania systemu jakości w Szkole |  |  |  |  |  |  |  |  | Dyrektor, koordynatorzy |  |  | 
OŚ 2: Współpraca z Radami Dyscyplin jako mechanizm współodpowiedzialności | Określenie przez RD obsady i tematyki bloków dydaktycznych |  |  |  |  | RD |  |  |  |  |  |  | 
 | Ewaluacja postępów prac doktoranta przed oceną śródokresową |  |  |  | RD + koordynator |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Ocena jakości pracy promotorów (sprawozdania miesięczne, ankieta doktorantów) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | za rok akademicki RD, koordynatorzy |  | 
 | Spotkanie robocze SD z RD bądź z przewodniczącym |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dyrektor, koordynatorzy, RD |  | 

## Slide 18
Harmonogram działań bieżących
 | Działanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień
OŚ 3: Poprawa jakości, dyscyplinowość i obieralność jako wzmocnienie PRK8 | Ankiety oceny wykładowców |  | DS, K |  |  |  | DS, K |  |  |  |  |  | 
 | Ocena, doskonalenie i ew. modyfikowanie zakresu tematycznego bloków dyscyplinowych |  |  |  |  | RD, K |  |  |  |  |  |  | 
 | Aktualizacja katalogu zajęć fakultatywnych |  |  |  |  | RD, K |  |  |  |  |  |  | 
 | Coroczny przegląd i analiza programu kształcenia |  |  |  |  |  |  |  |  | DS, K |  |  | 
OŚ 4: Standard jakości opieki promotorskiej i jego egzekwowalność | Ocena współpracy promotora z doktorantem |  | DS, K |  |  |  | DS, K |  |  |  |  |  | 
 | Miesięczne oceny aktywności doktoranta | Dyrektor, koordynatorzy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
OŚ 5: Aktywizacja doktorantów i budowa kultury uczestnictwa | Bieżące funkcjonowanie systemu motywacyjnego (jeśli będzie wdrożony) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DS, K, samorząd | 
 | Przyznawanie mikrograntów aktywizacyjnych (jeśli będą wdrożone) | DS, K, samorząd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Realizacja działań z zakresu zapewnienia kompetencji transferowalnych | Dyrektor, koordynatorzy, samorząd |  |  |  |  |  |  |  |  | DS, K, samorząd |  | 
 | Działania integrujące i budujące społeczność wewnętrzną (seminaria, warsztaty, spotkania dyskusyjne itd.) | Dyrektor, koordynatorzy, samorząd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Działania bieżące | Regulamin rekrutacji i harmonogram rekrutacji | DS, K |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DS, K | 
 | Propozycje i powołania komisji do oceny śródokresowej |  |  |  |  | DS, K, RD |  |  |  |  |  |  | 
 | Przygotowanie warsztatów | DS, K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |